Приложение

к постановлению администрации городского округа город Елец

от ______________ № _______

План

подготовки городского округа город Елец

к отопительному периоду 2026-2027 гг.

- Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1.1. | Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 гг. | 183 дней |
|  | 2024-2025гг. | 185 дней |
|  | 2025-2026 гг. | 203 дней |
| 1.2. | Количество порывов в отопительном периоде |  |
|  | 2023-2024 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 12 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
|  | 2024-2025 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 18 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
|  | 2025-2026 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 40 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
| 1.3. | Количество порывов, выявленных в результате гидравлических испытаний |  |
|  | 2023-2024 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 86 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
|  | 2024-2025 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 112 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
|  | 2025-2026 гг. |  |
|  | на сетях отопления | 120 ед. |
|  | на сетях горячего водоснабжения | 0 ед. |
| 1.4. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |
|  | 2024-2025 гг. | нет |
|  | 2025-2026 гг. | нет |
| 1.5. | Наличие аварийных ситуаций и инцидентов на сетях теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг. | нет |
|  | 2024-2025 гг. | нет |
|  | 2025-2026 гг. | 1 ед. |
| 1.6. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |
|  | 2025-2026 гг. | в штатном режиме |

- Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Обучение ответственных за тепловое хозяйство | не позднее 01.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.2. | Ремонт и чистка тепловых камер | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.3 | Осмотр и очистка дымоходов, воздуховодов | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.4 | Техническое освидетельствование котлов | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.5 | Ревизия запорной арматуры тепловой сети | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.6 | Проведение гидравлических испытаний теплотрасс от котельных | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.7 | Покраска технологических трубопроводов, основного и вспомогательного оборудования (насосов, вентиляторов, задвижек) | не позднее 29.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.8 | Ремонт теплоизоляции тепловых сетей | не позднее 30.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.9 | Проверка котельных на наличие исправных термометров и поверенных манометров, при их отсутствии приобрести | не позднее 30.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.10 | Проверка газовых счетчиков в котельных | не позднее 30.08.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.11 | Выполнение работ по промывке и опрессовке систем отопления | не позднее 01.09.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.12 | Ревизия и чистка горелок котлов | не позднее 01.09.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.13 | Проведение противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения | не позднее 01.09.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.14 | Осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии | не позднее 01.09.2026 | Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа город Елец к работе в осенне-зимний период |
| 2.15 | Оформление и подписание акта готовности к прохождению отопительного периода 2025-2026гг | не позднее 15.09.2026 | Управление коммунального хозяйства городского округа город Елец |
| 2.16 | Подготовка технической документации перед началом отопительного периода | не позднее 30.09.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.17 | Приведение в надлежащее техническое состояние водонапорных башен для эксплуатации в отопительный период на территории городского округа город Елец | не позднее 15.10.2026 | ОГУП «Елецводоканал» (по согласованию) |
| 2.18 | Проведение работ по опилке деревьев, находящихся в охранной зоне газопроводов и объектов электросетевого хозяйства | не позднее 15.10.2026 | МУП «Елец-Сервис», филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация», ООО «Теплосервис», ООО «Мегастрой» (по согласованию) |
| 2.19 | Проведение работ по восстановлению поврежденных кабельных линий напряжением 0,4 кВ на территории городского округа город Елец | не позднее 15.10.2026 | Елецкий РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» (по согласованию) |
| 2.20 | Получение паспорта готовности к прохождению отопительного периода | не позднее 01.11.2026 | Управление коммунального хозяйства городского округа город Елец |

Басалаев Владислав Александрович 8(47467) 2-66-76